## （旧）機能一覧（詳細）
| テスト工数比率 | 0.75
1
[6 empty] | 画面 |  |  | Batch
No. | 分類 | 機能 | 画面機能 | API | 設計テスト | 設計 | 製造 | テスト | 設計 | 製造 | テスト | Server | 設計テスト | 結テ | 環境・リリース | 概要
1 | Crawler | Crawler Controller |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.125 | 0 | 0
2 |  | Worker |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0
3 |  | Status Agent |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0
4 |  | Amazon価格クローラー |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | 出品商品のライバル価格を収集するクローラー
5 |  | 認証 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | 要認証は1サイトで見積もります。認証については仕組みの解析が必要になります。
6 | Analyzer | Analyzer |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0
7 |  | Analyzer Plugin（ベース） |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | プラグインの基本設計を含むもの。代表となる対象サイト1件に絞った開発工数。
8 |  | Analyzer Plugin（追加） |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 9 | 0 | 0 |  |  | 基本設計はベースにて完了しているものとしてその他追加サイトをすべてまとめた工数。
9 | Crawler管理 | 対象サイト一覧 |  | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 設定詳細への導線。またサイトごとの動作状況を確認する画面。
10 |  | 対象サイト設定詳細 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 対象サイトごとの設定を閲覧・変更する画面 ※対象サイトの追加はできません。サイト追加にはAnalyzerの開発が必要になるためです。
11 |  |  | 変更 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ・クロール頻度 ・エラー時休止閾値、休止時間 ・エラー時停止閾値
12 |  |  | 停止 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 対象サイトへのクローリングを停止します。
13 |  |  | 開始 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 対象サイトへのクローリングを開始します。
14 |  | エラー停止通知 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | クローラがエラー停止した際にメール通知する
15 | 出品管理 | Amazonアカウント一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Amazonアカウント管理 | 登録 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 変更 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 削除 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 出品一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 2.625 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 検索 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.125 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 取り下げ | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 一括処理を想定するものではなく行ごとに実行 ※外部サービス連携を伴うため実行時間の予想が困難なためです。
22 |  |  | 価格改定（手動） | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 一括処理を想定するものではなく行ごとに実行 ※外部サービス連携を伴うため実行時間の予想が困難なためです。
23 |  |  | 価格改定（自動） | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | 一括処理を想定するものではなく行ごとに実行 ※外部サービス連携を伴うため実行時間の予想が困難なためです。
24 |  | 出品詳細 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リアル情報確認のためにDBからではなくAmazon等の元データを表示？
25 |  | CSV出力 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 出品一覧設定 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 受注一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 2.625 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 検索 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.125 |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 配送依頼 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 受注詳細 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リアル情報確認のためにDBからではなくAmazon等の元データを表示？
31 |  | CSV出力 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  | 受注一覧設定 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  | 購入通知 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | Amazonでの販売通知メール？などをトリガとしてDBを更新する仕組みが必要
34 | 在庫管理（登録管理） | 在庫一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 2.625 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 自動仕入管理、発注管理は登録管理に統合できないか？統合する想定で見積もります 1度に表示するページ数は100以上はクライアントの負荷的に危険 どの程度のリアルタイム性が必要なのか不明 どの程度の頻度で更新されて一覧に反映できるのか不明
35 |  |  | 検索 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.125 |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  | 出品価格設定 | 0 | 0 | 0.25 | 1.5 | 1.125 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  |  | 仕入（手動） | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 自動仕入管理 手動仕入
38 |  |  | 仕入設定 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 自動仕入管理
39 |  |  | 仕入（自動） | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | 自動仕入管理 自動仕入
40 |  |  | 最安値下限／上限設定 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  |  | 出品（手動） | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 一括処理を想定するものではなく行ごとに実行 ※外部サービス連携を伴うため実行時間の予想が困難なためです。
42 |  |  | 出品（自動） | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | 一括処理を想定するものではなく行ごとに実行 ※外部サービス連携を伴うため実行時間の予想が困難なためです。
43 |  |  | 発注（配送依頼）（手動） | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 発注管理 手動発注
44 |  |  | 発注設定（配送依頼設定） | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 発注管理
45 |  |  | 発注（配送依頼）（自動） | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | 発注管理 手動発注
46 |  |  | 自動／手動仕入設定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ここにあるべきなのか不明
47 |  | CSV取り込み |  | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  | 在庫一覧設定 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  | 在庫詳細 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リアル情報確認のためにDBからではなくAmazon等の元データを表示？
50 |  | CSV出力 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 収支管理 | 収支一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0
52 |  |  | 検索 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
53 |  | 収支詳細 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
54 |  | CSV出力 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  | 収支一覧設定 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | ユーザ管理 | ユーザ一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | パスワード忘れなどの機能は削って圧縮しています 検索なし
57 |  | ユーザ管理 | 閲覧（詳細） | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
58 |  |  | 登録 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
59 |  |  | 変更 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
60 |  |  | 削除 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
61 |  | ログイン |  | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  | ログアウト |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | その他 | 特定出品者無視一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  |  | 検索 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
65 |  | 特定出品者無視管理 | 登録 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
66 |  |  | 更新 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
67 |  |  | 削除 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
68 |  | 発注情報管理 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 発注（配送依頼）時の配送元情報の設定
69 |  |  | 登録 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
70 |  |  | 更新 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
71 |  | ブラックリストメーカー一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
72 |  |  | 登録 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
73 |  |  | 変更 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
74 |  |  | 削除 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
75 |  | 不要データパージ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0
76 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 9.3425 | 合計186.85人日 | 0 | 0 | 29.85 | 53 | 39.75 | 12 | 23 | 17.25 | 0 | 0 | 7 | 5 | 人日
3737000

## ★機能一覧（詳細）
| テスト工数比率 | 0.75
|  | 1.4 | 11.2
|  | 20000 |  |  |  | 画面 |  |  | Batch
No. | 分類 | 機能 | 画面機能 | API | 設計テスト | 設計 | 製造 | テスト | 設計 | 製造 | テスト | Server | 設計テスト | 結テ | 環境・リリース | 概要
1 | Crawler | Crawler Controller |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.125 | 0 | 0
2 |  | Worker |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0
3 |  | Status Agent |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0
4 |  | Amazon価格クローラー |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | 出品商品のライバル価格を収集するクローラー
5 |  | 認証 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | 要認証は1サイトで見積もります。認証については仕組みの解析が必要になります。
6 | Analyzer | Analyzer |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0
7 |  | Analyzer Plugin（ベース） |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | プラグインの基本設計を含むもの。代表となる対象サイト1件に絞った開発工数。
8 |  | Analyzer Plugin（追加） |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 9 | 0 | 0 |  |  | 基本設計はベースにて完了しているものとしてその他追加サイトをすべてまとめた工数。
9 | Crawler管理 | 対象サイト一覧 |  | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 設定詳細への導線。またサイトごとの動作状況を確認する画面。
10 |  | 対象サイト設定詳細 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 対象サイトごとの設定を閲覧・変更する画面 ※対象サイトの追加はできません。サイト追加にはAnalyzerの開発が必要になるためです。
11 |  |  | 変更 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ・クロール頻度 ・エラー時休止閾値、休止時間 ・エラー時停止閾値
12 |  |  | 停止 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 対象サイトへのクローリングを停止します。
13 |  |  | 開始 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 対象サイトへのクローリングを開始します。
14 |  | エラー停止通知 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | クローラがエラー停止した際にメール通知する
15 | 出品管理 | Amazonアカウント一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Amazonアカウント管理 | 登録 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 変更 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 削除 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 出品一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 2.625 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 検索 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.125 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 取り下げ | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 一括処理を想定するものではなく行ごとに実行 ※外部サービス連携を伴うため実行時間の予想が困難なためです。
22 |  |  | 価格改定（手動） | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 一括処理を想定するものではなく行ごとに実行 ※外部サービス連携を伴うため実行時間の予想が困難なためです。
23 |  |  | 価格改定（自動） | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | 一括処理を想定するものではなく行ごとに実行 ※外部サービス連携を伴うため実行時間の予想が困難なためです。
24 |  | 出品詳細 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リアル情報確認のためにDBからではなくAmazon等の元データを表示？
25 |  | CSV出力 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 出品一覧設定 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 受注一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 2.625 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 検索 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.125 |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 配送依頼 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 受注詳細 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リアル情報確認のためにDBからではなくAmazon等の元データを表示？
31 |  | CSV出力 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  | 受注一覧設定 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  | 購入通知 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | Amazonでの販売通知メール？などをトリガとしてDBを更新する仕組みが必要
34 | 在庫管理（登録管理） | 在庫一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 2.625 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 自動仕入管理、発注管理は登録管理に統合できないか？統合する想定で見積もります 1度に表示するページ数は100以上はクライアントの負荷的に危険 どの程度のリアルタイム性が必要なのか不明 どの程度の頻度で更新されて一覧に反映できるのか不明
35 |  |  | 検索 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.125 |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  | 出品価格設定 | 0 | 0 | 0.25 | 1.5 | 1.125 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  |  | 仕入（手動） | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 自動仕入管理 手動仕入
38 |  |  | 仕入設定 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 自動仕入管理
39 |  |  | 仕入（自動） | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | 自動仕入管理 自動仕入
40 |  |  | 最安値下限／上限設定 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  |  | 出品（手動） | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 一括処理を想定するものではなく行ごとに実行 ※外部サービス連携を伴うため実行時間の予想が困難なためです。
42 |  |  | 出品（自動） | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | 一括処理を想定するものではなく行ごとに実行 ※外部サービス連携を伴うため実行時間の予想が困難なためです。
43 |  |  | 発注（配送依頼）（手動） | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 発注管理 手動発注
44 |  |  | 発注設定（配送依頼設定） | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 発注管理
45 |  |  | 発注（配送依頼）（自動） | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |  |  | 発注管理 手動発注
46 |  |  | 自動／手動仕入設定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ここにあるべきなのか不明
47 |  | CSV取り込み |  | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  | 在庫一覧設定 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  | 在庫詳細 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リアル情報確認のためにDBからではなくAmazon等の元データを表示？
50 |  | CSV出力 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 収支管理 | 収支一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0
52 |  |  | 検索 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
53 |  | 収支詳細 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
54 |  | CSV出力 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  | 収支一覧設定 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | ユーザ管理 | ユーザ一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | パスワード忘れなどの機能は削って圧縮しています 検索なし
57 |  | ユーザ管理 | 閲覧（詳細） | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
58 |  |  | 登録 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
59 |  |  | 変更 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
60 |  |  | 削除 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
61 |  | ログイン |  | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  | ログアウト |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | その他 | 特定出品者無視一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  |  | 検索 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
65 |  | 特定出品者無視管理 | 登録 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
66 |  |  | 更新 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
67 |  |  | 削除 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
68 |  | 発注情報管理 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 発注（配送依頼）時の配送元情報の設定
69 |  |  | 登録 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
70 |  |  | 更新 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
71 |  | ブラックリストメーカー一覧 | 閲覧 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0
72 |  |  | 登録 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.375 |  |  | 0 | 0 | 0
73 |  |  | 変更 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
74 |  |  | 削除 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1875 |  |  | 0 | 0 | 0
75 |  | 不要データパージ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0
76 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 5.2651 | 合計136.892857142857人日 | 0 | 0 | 21.3214 | 37.8571 | 28.3929 | 8.5714 | 16.4286 | 12.3214 | 0 | 0 | 7 | 5 | 人日
2737857.1429